Ekonomska škola Sisak

Kralja Tomislava 19, Sisak

Plan unaprjeđenja škole za period od školske godine 2017/2018 do 2019/2020-prijedlog

Uvod

Unutar procesa samovrednovanja Ekonomske škole Sisak, u školskoj godini 2014./2015. utvrđena je potreba za izradom dokumenta koji bi se bavio razvojem škole te je u skladu s tim na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 6. srpnja 2016. godine imenovano povjerenstvo koje bi takav dokument izradilo. Tijekom školske godine 2016./2017. u povjerenstvu su radili Sanja Dvorneković Tomšić, Sanja Siljanoska, Vesna Živković, Dalibor Brdarić i Vanja Ličina.

Izradi dokumenta prethodila je faza prikupljanja i analize podataka te je anketirano 19 nastavnika, 181 roditelj i 230 učenika Ekonomske škole Sisak. Također, provedene su SWOT analize na razini svih stručnih vijeća te su održani sastanci članova povjerenstva i Vijeća roditelja, Vijeća učenika, ravnatelja te tehničkih i stručnih službi škole na kojima su razmatrani prijedlozi za unaprjeđenje rada, a o cijelom procesu informirano je Nastavničko vijeće i Školski odbor. Nakon faze prikupljanja i obrade podataka (utvrđivanja problema),pristupilo se određivanju ciljeva, zadaća i nositelja te izradi samog dokumenta. Ciljevi su utvrđeni na globalnoj razini, a zatim razvrstani u 6 područja samovrednovanja koje propisuje Zakon o strukovnom obrazovanju te je procijenjeno da se ciljevi i zadaće mogu realizirati do kraja školske godine 2019./2020. Na kraju svake godine provođenja plana unaprjeđenja evaluirat će se ostvarenost zadaća, a na kraju ciklusa (kraj nastavne godine 2020.) evaluirat će se ostvarenost ciljeva.

Ovim putem molimo sve djelatnike Ekonomske škole Sisak da dokument prouče i daju svoje mišljenje o ostvarivosti predloženoga te iznesu prijedloge za izmjene i dopune plana (na adresu vanja.licina@skole.hr) nakon čega će se održati rasprava i donošenje zaključaka. Ako je potrebno pojašnjenje bilo kojeg segmenta plana, molimo da nam se obratite na istu adresu.

Područja:

- PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA

| CILJ | AKTIVNOST | NOSITELJ | VREMENIK | TROŠKOVNIK | EVALUACIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revidirati nastavne planove i programe na razini savjetnik ravnatelj-stručno vijeće-pedagog (nastavni sadržaji) | Na NV uvrstiti točku rasprave o prilagođavanju izvedbenih programa znanju, mogućnostima i potrebama učenika te donošenje zaključaka – uputiti nastavnike na ravnatelja, pedagoga i savjetnika za dogovor o i provedbi prilagodbe | Ravnatelj i pedagog | Šk.god.2017./2018. | Nema | Pregled zapisnika NV |
| Korelirati nastavne sadržaje | VE i VPT u 8.mjesecu pregledati programe svih predmeta, označiti povezane sadržaje te proslijediti vrijeme obrade pojedinih sadržaja na druga stručna vijeća koja će na temelju tih informacija uskladiti svoje izvedbene programe | Voditelji VE i VPT | 8. mjesec šk.god. 2018./2019.i 2019./2020. | Nema | Pregled zapisnika stručnih vijeća i izvedbenih programa |
|  | Na VE i VPT pozvati voditelje stručnih vijeća sa svrhom usklađivanja programa (npr. stručna terminologija) | Voditelji VE i VPT | 8. i 9 mjesec šk.god. 2018./2019. | Nema | Pregled zapisnika stručnih vijeća i izvedbenih programa |
| Poštivati Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi | S tajnicom provjeriti može li se u statut Škole uvrstiti postotak prolaznosti potreban za ponavljanje pisane provjere (definirati neočekivano postignuće) | Ravnatelj i pedagog | 9 mjesec šk.god. 2017./2018. | Nema | Pregled statuta |
|  | S tajnicom provjeriti može li se u statut Škole uvrstiti broj izostanaka nakon kojeg se učenika šalje na predmetni/razredni ispit | Ravnatelj i pedagog | 9 mjesec šk.god. 2017./2018. | Nema | Pregled statuta |
|  | Na NV uvrstiti prijedlog mogućih izmjena | Ravnatelj i pedagog | Prvo polugodište šk.god.2017./2018. | Nema | Pregled statuta |

- POUČAVNJE I PODRŠKA U UČENJU

| CILJ | AKTIVNOST | NOSITELJ | VREMENIK | TROŠKOVNIK | EVALUACIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osuvremeniti sadržaje i osvijestiti nastavnicima važnost kompetencija | Kompetencije/poslove iz Standarda zanimanja ekonomist i Standarda kvalifikacije ekonomist izložiti na vidljivom mjestu te prezentirati nastavnicima na NV | Voditelj VE , pedagog | 1. mjesec šk.god.2017./2018. | Nema | Zapisnik s NV i izvadak iz Standarda zanimanja ekonomist i Standarda kvalifikacije ekonomist |
| Više koristiti različite suvremene metode i oblike rada | Planirati i organizirati hospitacije (sati na kojima se koristi metoda simulacije, problemske nastave, heurističke nastava i sl.) | Voditelji svih stručnih vijeće, pedagog | 8. i 9. mjesec svih godina provedbe unaprjeđenja | Nema | Zapisnici svih stručnih vijeća |
|  | Prezentacija nv stručnog suradnika pedagoga na temu nastavnih metoda i oblika | Pedagog | 9. mjesec šk.god. 2017./2018. | Nema | Zapisnik NV |
| Kvalitetna suradnja stručnih službi i nastavnika | Izraditi protokol o postupanju u slučaju neprihvatljivog ponašanja učenika | Pedagog | 12. i 1. mjesec šk.god. 2017./2018. | Nema | Pregled protokola |
|  | Otvoriti učenički kutak u knjižnici (suradnja knjižničara, nastavnika i učenika-pri izradi seminarskih radova, plakata i dr.) | Knjižničarka | 1. polugodište šk. god. 2017./2018. i svo vrijeme trajanja unaprjeđenja | Prema prijedlogu knjižničara | Program rada knjižničara |
|  | Planirati fond za književne susrete | Knjižničar, ravnatelj | 8. i 9. mjesec svih godina trajanja unaprjeđenja | 500Kn | Materijali sa susreta i program rada knjižničara |
| Stvoriti pozitivnu klimu u učionici | Na NV dogovoriti jasan kriteriji ocjenjivanja vladanja (izraditi naputke za ocjenjivanje vladanja) | Ravnatelj, razrednici | Siječanj, šk. god. 2017./2018. | Nema | Izrađen naputak o kriterijima ocjenjivanja vladanja |
|  | Radionice na temu kvalitetne komunikacije za učenike | Pedagog | Sve godine trajanja unaprjeđenja | Nema | Pregled E-dnevnika |
|  | Sandučić za sugestije učenika ( u hodniku) | Domar, pedagog | Siječanj šk.god 2017./2018. | 200,00 kn | Sugestije učenika iz sandučića |

- POSTIGNUĆA UČENIKA I ISHODI UČENJA

| CILJ | AKTIVNOST | NOSITELJ | VREMENIK | TROŠKOVNIK | EVALUACIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificirati darovite učenike i programirati rad s darovitim učenicima | Nastavničko vijeće će osnovati stručni tim u skladu sčl. 3. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika | Pedagog | Studeni, šk.god.2017./2018. | Nema | Zapisnik s NV |
|  | Posjeti fakultetima, manifestacijama i ustanovama | Stručni tim za obrazovanje darovitih učenika | Sve godine trajanja unaprjeđenja | Prema važećem troškovniku | Fotografije s izleta, izvješća |
|  | Izrada posebnih zadataka i sadržaja | Stručni tim za obrazovanje darovitih učenika | Sve godine trajanja unaprjeđenja | Nema | Izrađeni zadaci |
| Poticati učenike na razmišljanje i stvaranje novih ideja | Na početku nastavne godine s učenicima dogovoriti pravila rada (ponašanje, odmori, ocjenjivanje, sankcije za kršenje dogovora i sl.) te uvažiti prijedloge učenika | Nastavnici, pedagog | Rujan i listopadsvih godina unaprjeđenja | Nema | E-dnevnik |
|  | S voditeljima stručnih vijeća prikupiti zadatke za divergentno mišljenje i prezentirati ih na stručnim vijećima | Pedagog, voditelji stručnih vijeća | Travanj 2018. god. | Nema | Zapisnici stručnih vijeća |
|  | Poticati rad VU (npr. organizacija događaja, Dan kruha, provedba projekta „Kako poboljšati rad u školi“) | Voditelj VU | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Zapisnik VU |
|  | Na početku godine u predmetima učenicima ponuditi nekoliko sati posvećenih temama koje ih zanimaju te u skladu s tim programirati nastavu | Nastavnici, pedagog | Kolovoz, 2018. i 2019. godine | Nema | Izvedbeni programi, zapisnik NV |
| Osvijestiti važnost strukovnih kompetencija kao dijela cjeloživotnog učenja i pripreme za cjeloživotno obrazovanje | Tjedan maturanta (organizacija satova s bivšim učenicima koji imaju značajnija postignuća) | Voditelji VE i VPT, pedagog | Sve godine unaprjeđenja | Troškovi reprezentacije | Fotografije, izvješća |
|  | Dan zamijenjenih uloga | Ravnatelj | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Program dana zamijenjenih uloga, fotografije |
|  | Na NV održati predavanje na temu važnosti vrednovanja vlastitog rada učenika | Pedagog | Drugo polugodište šk.god. 2017./2018. | Nema | Zapisnik NV |
|  | U dnevni red svih stručnih vijeća uvrstiti temu hospitacija na satu na kojem se provodi samovrednovanje rada učenika | Voditelji stručnih vijeća | Kolovoz, 2018./2019. | Nema | Zapisnicistručnih vijeća |

- MATERIJALNI UVJETI I LJUDSKI POTENCIJALI-PROFESIONALNI RAZVOJ I RAZVOJ ZAPOSLENIKA

| CILJ | AKTIVNOST | NOSITELJ | VREMENIK | TROŠKOVNIK | EVALUACIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informatizirati poslovanje | Napraviti online oglasnu ploču | Administrator web stranice | Prvo polugodište šk.god. 2017./2018. | Nema | Oglasna ploča (web stranica) |
|  | Sve pozive na sjednice i sastanke slati na adrese e-pošte zaposlenika | Administrator-blagajnik i administator resursa | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Pozivi poslani e-poštom |
|  | U zbornicu postaviti listu za prijavu kvarova na računalima | Administrator resursa | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Lista za prijavu kvarova |
|  | U funkciju staviti online sandučić za odgovaranje na pitanja i prijavu problema za učenike i nastavnike | Administrator web stranice i administrator resursa | Šk.god. 2017./2018. | Nema | Oglasna ploča (web stranica) |
|  | Učenicima omogućiti spajanje na Wi-Fi | Administrator resursa | Šk.god. 2017./2018. | Nema | Izvješće administratora resursa |
|  | Raspored objaviti i ažurirati na web stranici škole | Satničar | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Web stranica škole |
|  | Šifre i korisnička imena za računala objediniti u jednom dokumentu | Administrator resursa | Šk.god. 2017./2018 | Nema | Dokument sa šiframa i korisničkim imenima |
|  | U funkciju staviti sustav e-poučavanja | Pedagog | Šk.god. 2017./2018. i 2018./2019. | Prema važećem troškovniku | Program e-poučavanja |
|  | Planirati program i laptop za računovodstvo | Ravnatelj | Sve godine unaprjeđenja | Prema važećem troškovniku | Financijski plan |
|  | Definirati zaduženja administratora resursa | Ravnatelj | Rujan, 2017./2018. | Nema | Lista zaduženja |
| Opremiti učionice | Za svaku učionicu nabaviti (ubrojiti 17. i 18.): - Letvice za plakate i dvije pluto ploče - Novi nastavnički stol i stolac u svim učionicama - Sat - Klima uređaj - Veliki ormar (2 razine) - Tablet računala | Ravnatelj | Tijekom 2017./2018. i 2018./2019. | Prema važećem troškovniku | Financijski plan |
| Nabava uredskog namještaja | Kupiti ormar za tajništvo | Ravnatelj | Tijekom šk.god. 2017./2018. i 2018./2019. | Prema važećem troškovniku | Financijski plan |
|  | Osigurati ormarić za svakog nastavnika Pravedno preraspodijeliti ladice, ormare i ormariće u zbornici prema broju nastavnika (postoji 40 ormarića) Na NV uvrstiti točku preraspodjela ladica, ormara i ormarića | Ravnatelj | Prvo polugodište šk.god. 2017./2018. | Nema | Zapisnik NV |
| Usmjeriti stručno usavršavanje | Nastavnike pitati iz kojeg područja žele stručno usavršavanje | Ravnatelj, pedagog | Prvo polugodište šk.god. 2017./2018. | Nema | Upitnik |
|  | U proračunu planirati sredstva za stručno usavršavanje na razini škole | Ravnatelj Pedagog | Sve godine unaprjeđenja | Prema važećem troškovniku | Proračun |
|  | Organizirati usavršavanje na temu discipline u učionici - Dvije pokazne radionice i analiza – pedagog - Hospitacija – na početku godine s voditeljima stručinih vijeća dogovoriti otvorene sate - Relevantnu literaturu staviti u zbornicu | Pedagog, voditelji stručnih vijeća , knjižničar | Drugo polugodište šk.god. 2017./2018. | Nema | E-dnevnik |
|  | Planirati i realizirati stručno usavršavanje nastavnika za rad s učenicima s teškoćama | Ravnatelj, pedagog | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Plan individualnog stručnog usavršavanja, materijali sa stručnog usavršavanja |
|  | Planirati i realizirati stručno usavršavanje nastavnika za moderne nastavne metode | Ravnatelj, pedagog | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Plan individualnog stručnog usavršavanja; materijali sa stručnog usavršavanja |
| Omogućiti individualno usavršavanje | Osigurati prostor na oglasnoj ploči za traženje dobrovoljnih zamjena u slučaju stručnog usavršavanja u vrijeme nastave | Ravnatelj | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Oglasna ploča |
|  | Na NV podnositi kratka izvješća sa stručnih skupova | Ravnatelj | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Zapisnik s NV |
|  | Na radnoj površini u zbornici otvoriti mapu za materijale sa stručnih skupova | Administrator resursa | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Mapa s materijalima sa stručnih skupova |

- SURADNJA UNUTAR USTANOVE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE-SURADNJA S OSTALIM DIONICIMA-PROMICANJE USTANOVE

| CILJ | AKTIVNOST | NOSITELJ | VREMENIK | TROŠKOVNIK | EVALUACIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uključiti sve dionike u razvoj škole | Pozvati predstavnike lokalne zajednice na uključivanje u stručno vijeće škole | Predstavnici nastavnika u ŠO, ravnatelj | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Izvješća Fotografije |
|  | Uključiti roditelje u rad škole | Predstavnici nastavnika u ŠO, ravnatelj, predstavnik VR | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Izvješća, fotografije |
|  | Organizirati prenošenje iskustava roditelja, uspješnih učenika, gospodarstvenika, predstavnika grada i županije | Razrednici | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Program rada razrednika |
| Pojačati marketing škole (vizualni identitet škole) | Oformiti tim za marketing i isplanirati marketing škole - Osuvremeniti web (logo, misija, vizija, snimiti video uratke) - U sklopu europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju (5. do 9. Prosinca) s timom učenika 4. Razreda posjetiti osnovne škole grada Siska i prezentirati programe | Ravnatelj, tim za marketing | Šk.god. 2018./.2019. | Nema | Web stranica škole |
|  | Organizirati Dan otvorenih vrata | Ravnatelj, tim za organizaciju dana otvorenih vrata pedagog | Sve godine unaprjeđenja | Prema važećem troškovniku | Izvješća i fotografije |
| Planirati suradnju s Osnovnom školom Ivana Kukuljevića Sisak i definirati zajedničke ciljeve | Sastati se s predstavnicima OŠ Ivana Kukuljevića Planirati zajedničku akciju čišćenja (npr. Dan planeta zemlje) | Nastavnici geografije, biologije i kemije; pedagog | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Izvješća i fografije |

- UPRAVLJANJE-USTANOVA I KVALITETA

| CILJ | AKTIVNOST | NOSITELJ | VREMENIK | TROŠKOVNIK | EVALUACIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poboljšati protok informacija | Sve informacije bitne za rad nastavnika (rasporedi, zapisnici, rokovi, naputci i sl.) slati na adresu e-pošte | Administrator-blagajnik, ravnatelj | Sve godine unaprjeđenja | Nema | E-pošta |
|  | Mjesečni sastanci stručne i tehničkih službi i ravnatelja | Tajnik | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Zapisnici sa sastanaka |
| Poboljšati ozračje u školi i uvjete rada | Zajednička druženja | Ravnatelj | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Izvješća |
|  | Osposobljavanje za rješavanje sukoba | Povjerenik za zaštitu dostojanstva, pedagog, ravnatelj | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Izvješća |
| Poboljšati povezanost između djelatnika škole (putem stručnih vijeća) | Zajednička druženja uz zadanu temu (team building) | Voditelji stručnih vijeća, ravnatelj | Sve godine unaprjeđenja | Nema | Izvješća |
| Poboljšati prostorne uvjete | Unaprijediti prostor za konzultacije (pregraditi vrata wc-a, otvoriti ulaz s hodnika, kopirni uređaj premjestiti u zbornicu na mjesto TV-a, prostoriju urediti) | Ravnatelj | Sve godine unaprjeđenja | Prema važećem troškovniku | Izvršeni radovi |